河南省科技开放合作计划管理办法

(征求意见稿)

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于加快自主创新体系建设促进创新驱动发展的意见》（豫发〔2013〕7号），持续实施开放带动主战略，积极融入“一带一路”建设，鼓励和支持我省与国内外高层次科技部门、高等院校、科研机构、大型企业的科技合作，推动科技合作向扩大规模、拓展深度、提高质量转变，提升我省科技创新能力，推进创新型河南建设，特制定本办法。

第二条  科技开放合作计划支持范围是：我省各类创新主体与国内外高层次科技部门、知名高校、科研院所和企业合作开展的科技研发或成果转化项目。

第二章  组织管理

第三条  省科技厅会同省财政厅，研究提出科技开放合作计划的评审标准、年度支持重点和申报指南；统一受理项目申请并进行形式审查，组织专家开展项目的评审工作；负责项目立项并提出经费建议；负责项目实施过程的跟踪管理。

第四条  各级主管部门协助省科技厅组织本地区、本部门（单位）项目的申报工作；对本地区或本部门（单位）项目申请单位和申请人进行指导和监督，负责相关材料的审核把关和组织上报，并做好跟踪服务。

第五条  项目承担单位接受省科技厅及主管部门的指导和监督，加强对项目的过程管理；及时反映项目实施过程中出现的问题，并提出处理意见和建议。

第三章  支持范围与条件

第六条  申报科技开放合作计划的项目应具备以下条件：

（一）立足我省经济社会可持续发展的重大需求，与国内外一流科研机构、知名高校、企业开展实质性的合作研发，着力解决制约我省经济、科技发展的重大科学问题和关键技术问题。

（二）项目的实施对我省相关领域关键技术突破、产业技术升级等方面意义重大，能够显著提高相关领域的自主创新能力，具有高层次、高水平、紧迫性等特点。

（三）产业化前景广阔，预期有比较显著的经济社会效益。

（四）合作方技术先进，有较强的研发实力或科研水平。

（五）以承担单位投入为主，投资结构合理。

（六）应有明确的实施期限和具体可考核的绩效目标，项目实施期限原则上为2-3年，支持额度一般为30-60万元。

第七条  申报单位应具备以下条件：

（一）我省具有独立法人资格的企业、科研机构和高等院校等各类科技创新主体。

（二）重视科技创新工作，有较强的技术研发能力，具有长期良好的产学研合作基础，具备联合研发或开展成果转化的能力。

（三）与合作方建立了长期良好的合作关系，具有实质性的合作，能够保证项目的顺利实施。

（四）企业应属于依法在河南省境内注册的内资或内资控股企业，资产及经营状况良好，上年度研发投入不低于3%，大中型企业不低于1.5%，并建有市级及以上科技主管部门认定的研发中心。

（五）需符合《河南省科技计划项目经费管理暂行办法》（豫财教[2012]434号）所规定的各项基本条件。

第五章  立项、过程管理和验收

第八条  项目的立项、过程管理和验收参照《河南省科学技术厅关于省级科技计划项目立项（过程管理、验收）规范和程序》（豫科[2014]138号）的要求执行。

第九条  省科技厅根据年度支持重点和项目指南发布申报通知，组织受理项目申报。

第十条  省科技厅按照项目指南和申报通知要求，对申请的项目进行形式审查，形式审查不通过的项目不再进入评审。

第十一条  省科技厅会同省财政厅分领域组织相关产业、技术、管理、财务等方面的专家对通过形式审查的项目进行评审。

第十二条  根据专家评审意见，省科技厅会同省财政厅提出年度省科技开放合作计划，并在河南科技厅网站、微信公众号同时进行公示，公示期不少于5个工作日，公示无异议的项目予以立项并签订任务合同书，任务合同书作为中期评估和验收的重要依据。

第十三条  项目承担单位应按要求填报并于每年12月份向省科技厅提交《河南省科技计划项目执行情况报表》，作为项目年度监督检查和中期评估的基本依据。

第十四条  项目实施过程中，项目承担单位对项目内容、技术经济指标、工作进度、完成人员等进行调整或变更的，需经主管部门审核后，报省科技厅批准。

第十五条  省科技厅组织专家和管理人员或委托中介机构对项目实施情况开展年度检查或中期评估，检查报告或评估报告作为调整或撤销项目和经费的重要依据。凡有下列情况之一者，中止项目实施并责令承担单位退回项目经费：

（一）项目负责人或主要技术骨干发生重大变化致使项目无法正常进行；

（二）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目无法继续实施；

（三）擅自改变研究计划或与预期成果差距较大；

（四）其他违反本办法规定的情况。

第十六条  项目承担单位需在任务合同书规定的截止日期后三个月内，向省科技厅提出验收申请，并提交《河南省科技开放合作计划验收报告》及相关材料。

第十七条   省科技厅会同省财政厅按照有关规定，组织专家对项目实施情况、资金到位和使用情况、绩效目标完成情况等进行现场查证验收，形成验收意见。出现下列情况之一者，不得通过验收：

（一）完成合同任务及指标不到80%的；

（二）所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；

（三）未经批准，擅自修改任务合同书的考核目标、内容等；

（四）超过任务合同书规定期限6个月以上未完成且事先未做说明。

第十八条  项目承担单位因故不能按期验收的，应在合同书规定期限前提出延期申请，时间一般不得超过半年，经批准后方可延期验收。

第五章  激励约束机制

第十九条   立项的省科技开放合作计划项目，经费实行“前资助”与“后补助”相结合。对于按期完成且实施成效显著的项目，项目承担单位在提出验收申请的同时，可申请后补助经费。省科技厅、财政厅在项目验收后，根据项目及绩效目标完成等情况核拨后补助经费，经费额度为前资助经费的0.5-2倍。

第二十条  对结项验收工作规范的主管部门和项目承担单位，在下一年度的项目申报、立项等方面给予适当倾斜。对工作落后或有违规行为的主管部门和项目承担单位，给予核减下年度申报项目的数量或取消下年度申报项目资格的处罚。

第六章  附   则

第二十一条  本办法由省科技厅、省财政厅负责解释。

第二十二条  本办法自发布之日起施行。